Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать для системы HelpDesk:

- последовательность этапов внедрения;

- перечень работ по каждому этапу;

- примерную продолжительность работ;

- ответственных исполнителей;

- зависимости между отдельными действиями;

- календарный план внедрения;

- контрольные точки;

- итоговую схему процесса внедрения.

Полученные материалы войдут в итоговый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

3. Исходная ситуация

В предыдущих практических работах были определены:

- назначение HelpDesk;

- пользователи системы;

- основные функции;

- цели и задачи внедрения;

- системные требования;

- программное окружение;

- использование MS SQL Server;

- использование ADO.NET.

Предположим, что разработка HelpDesk завершена и необходимо подготовить систему к использованию в колледже.

Необходимо определить:

Какие действия необходимо выполнить от момента получения готовой программы до начала её полноценной эксплуатации?

Важно не только определить перечень действий, но и установить их правильную последовательность.

Например, невозможно проверить подключение HelpDesk к базе данных, если MS SQL Server ещё не настроен.

4. Краткие теоретические сведения

Этап внедрения

Этап внедрения — логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

Каждый этап может включать несколько отдельных работ.

Пример:

Этап: Подготовка рабочего места

Может включать:

- проверку операционной системы;

- проверку оперативной памяти;

- проверку свободного места;

- проверку сети;

- проверку прав пользователя.

Календарный план внедрения

Календарный план внедрения — документ, в котором определяются:

- выполняемые работы;

- последовательность работ;

- сроки;

- продолжительность;

- исполнители;

- ожидаемые результаты.

Календарный план позволяет заранее понять:

- сколько времени займёт внедрение;

- что необходимо сделать сначала;

- какие действия можно выполнять одновременно;

- кто отвечает за выполнение каждого этапа.

Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель — человек или роль, отвечающая за выполнение определённой работы.

Например:

- разработчик;

- системный администратор;

- администратор базы данных;

- специалист технической поддержки;

- пользователь.

Зависимость работ

Зависимость работ означает, что выполнение одной работы возможно только после завершения другой.

Пример:

Создание базы данных

↓

Настройка строки подключения

↓

Проверка подключения HelpDesk

Нельзя корректно проверить соединение с базой данных, если база данных ещё не создана.

Контрольная точка

Контрольная точка — важный промежуточный результат, который необходимо проверить перед переходом к следующему этапу.

Пример:

HelpDesk успешно подключается к MS SQL Server.

После достижения этой контрольной точки можно переходить к тестированию работы с данными.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

Определите основные этапы внедрения HelpDesk.

Используйте не менее 7 этапов.

Можно ориентироваться на следующую общую структуру:

- Подготовка.

- Проверка рабочего места.

- Подготовка программного окружения.

- Подготовка базы данных.

- Установка приложения.

- Настройка.

- Проверка.

- Подготовка пользователей.

- Ввод в эксплуатацию.

Заполните таблицу.

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определение состава работ, ответственных и требований к внедрению. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка характеристик компьютера, ОС, сети и прав пользователя. |
| 3 | Подготовка программной среды | Установка и проверка .NET и необходимых компонентов. |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Настройка сервера базы данных и параметров доступа. |
| 5 | Установка HelpDesk | Установка приложения на рабочие компьютеры. |
| 6 | Настройка подключения | Создание строки подключения и настройка ADO.NET. |
| 7 | Проверка системы | Тестирование входа, работы с данными и создания заявок. |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и проведение инструктажа. |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Контрольный запуск, резервное копирование и начало работы. |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

Для каждого этапа определите конкретные действия.

Заполните таблицу.

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Определить план внедрения; назначить ответственных; подготовить необходимые ресурсы. |
| Проверка рабочего места | Проверить системные требования; проверить сеть и права пользователя. |
| Подготовка программной среды | Установить .NET; проверить наличие необходимых компонентов. |
| Настройка MS SQL Server | Настроить сервер; проверить доступ и параметры подключения. |
| Установка HelpDesk | Установить приложение; проверить запуск. |
| Настройка подключения | Настроить строку подключения; проверить ADO.NET-соединение с БД. |
| Проверка системы | Выполнить контрольный вход; проверить добавление и просмотр заявки. |
| Подготовка пользователей | Создать пользователей; провести инструктаж. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию; выполнить контрольный запуск и начать эксплуатацию. |

Для каждого этапа необходимо указать минимум 2 действия.

Задание 3. Определение правильной последовательности

Ниже приведены действия в случайном порядке.

Расставьте их в правильной последовательности.

- создать пользователей;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- настроить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDeskDB;

- проверить сетевое подключение;

- настроить строку подключения;

- выполнить контрольный вход;

- проверить добавление заявки;

- создать резервную копию;

- провести инструктаж пользователя;

- начать эксплуатацию.

Запишите порядок.

Порядок: 1) проверить системные требования; 2) проверить сетевое подключение; 3) настроить MS SQL Server; 4) создать базу данных HelpDeskDB; 5) установить HelpDesk; 6) настроить строку подключения; 7) создать пользователей; 8) провести инструктаж пользователя; 9) выполнить контрольный вход; 10) проверить добавление заявки; 11) создать резервную копию; 12) начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

Укажите, какие работы зависят друг от друга.

Пример:

| Работа | Можно выполнить только после |
| --- | --- |
| Проверка подключения HelpDesk | Настройки MS SQL Server и строки подключения |

Заполните таблицу.

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных HelpDeskDB |
| Проверка авторизации | Установка HelpDesk и настройка строки подключения |
| Проверка добавления заявки | Успешная авторизация и подключение к базе данных |
| Обучение пользователя | Успешное проверочное тестирование системы |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучение пользователей, контрольный запуск и создание резервной копии |

Задание 5. Определение ответственных

Распределите работы между предполагаемыми исполнителями.

Используйте роли:

- разработчик;

- системный администратор;

- администратор базы данных;

- специалист технической поддержки;

- пользователь.

Заполните таблицу.

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Системный администратор |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Специалист технической поддержки |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Разработчик |

Ответьте на вопрос:

Может ли один специалист выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы? Почему?

Ответ: Да. В небольшой системе один специалист может совмещать несколько ролей, если у него есть необходимые знания и права. Это позволяет сократить количество участников и упростить взаимодействие.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

Предположите, сколько времени может потребоваться для выполнения каждой работы.

Используйте минуты или часы.

Пример:

| Работа | Примерная продолжительность |
| --- | --- |
| Проверка рабочего места | 20 минут |

Заполните таблицу.

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 минут |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 30 минут |
| 7 | Настройка подключения | 30 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 45 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 60 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 15 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 30 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Используя данные предыдущего задания, рассчитайте примерное общее время внедрения HelpDesk.

Общее время: 415 минут (6 часов 55 минут).

Ответьте:

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?

□ Да

□ Нет

Объяснение: не все работы обязаны выполняться строго последовательно. Некоторые независимые действия можно выполнять параллельно, если для них уже подготовлены необходимые ресурсы и отсутствуют зависимости.

Пример: создание пользователей и подготовку инструкций для пользователей можно выполнять параллельно после установки и настройки системы.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

Предположим, внедрение необходимо провести в течение трёх рабочих дней.

Распределите работы.

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 09:00-09:30 | Проверка системных требований | Системный администратор | Компьютеры соответствуют требованиям |
| 2 09:30–10:30 | Подготовка программной среды | Системный администратор | Необходимые компоненты установлены |
| 3 10:30–12:00 | Настройка MS SQL Server | Системный администратор | SQL Server настроен |
| 4 12:00–13:00 | Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных | База данных создана |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 09:00–09:30 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 2 09:30–10:00 | Настройка подключения ADO.NET | Разработчик | Подключение настроено |
| 3 10:00–11:00 | Проверочное тестирование | Специалист технической поддержки | Основные функции работают |
| 4 11:00–12:00 | Создание пользователей | Специалист технической поддержки | Учётные записи созданы |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 09:00–10:00 | Обучение пользователей | Специалист технической поддержки | Пользователи ознакомлены с системой |
| 2 10:00–10:15 | Создание резервной копии | Администратор базы данных | Резервная копия создана |
| 3 10:15–10:45 | Контрольный запуск | Разработчик | Система готова к эксплуатации |
| 4 1 0:45–11:00 | Ввод в эксплуатацию | Специалист технической поддержки | HelpDesk введён в работу |

Задание 9. Определение контрольных точек

Определите минимум 5 контрольных точек, которые необходимо проверить в процессе внедрения.

Пример:

Контрольная точка №1: рабочий компьютер соответствует системным требованиям.

Заполните таблицу.

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | Сеть работает | Проверить сетевое подключение и доступ к серверу |
| 3 | MS SQL Server настроен | Проверить запуск службы и доступ к серверу |
| 4 | HelpDeskDB создана | Проверить наличие базы данных на SQL Server |
| 5 | HelpDesk подключается к БД | Выполнить вход и проверить соединение через ADO.NET |
| 6 | Создание заявки работает | Создать тестовую заявку и проверить её сохранение |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

Рассмотрите ситуацию.

Специалист сначала установил HelpDesk на компьютер пользователя, затем попытался выполнить вход. Программа сообщила об ошибке подключения. После этого выяснилось, что MS SQL Server ещё не настроен, база HelpDeskDB отсутствует, а строка подключения содержит старое имя сервера.

Ответьте:

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

Ответ: HelpDesk установили и проверили вход до настройки MS SQL Server, создания базы HelpDeskDB и исправления строки подключения.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

Ответ: сначала нужно было настроить MS SQL Server, создать базу HelpDeskDB, установить корректную строку подключения и проверить соединение.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Ответ: отсутствие плана приводит к ошибкам в порядке выполнения работ, задержкам, повторной настройке и проблемам при запуске системы.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Создайте схему процесса внедрения HelpDesk.

На схеме обязательно должны присутствовать этапы:

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Схему можно создать в:

Схема внедрения:
Проверка рабочего места
↓
Подготовка программного окружения
↓
Настройка MS SQL Server
↓
Создание HelpDeskDB
↓
Установка HelpDesk
↓
Настройка подключения через ADO.NET
↓
Проверочное тестирование
↓
Подготовка пользователей
↓
Ввод в эксплуатацию

- Microsoft Word;

- PowerPoint;

- draw.io;

- другом доступном инструменте.

Вставьте схему в отчёт.

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

Заполните итоговую таблицу.

Календарный план внедрения HelpDesk

| № | Этап |  | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка системных требований |  | 20 минут | Системный администратор | Рабочее место готово |
| 2 | Подготовка среды | Установка необходимых компонентов |  | 30 минут | Системный администратор | Среда готова |
| 3 | База данных | Настройка MS SQL Server |  | 60 минут | Системный администратор | SQL Server настроен |
| 4 | База данных | Создание HelpDeskDB |  | 30 минут | Администратор базы данных | БД создана |
| 5 | Установка | Установка HelpDesk |  | 30 минут | Системный администратор | Приложение установлено |
| 6 | Настройка | Настройка подключения ADO.NET |  | 30 минут | Разработчик | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Проверочное тестирование |  | 45 минут | Специалист технической поддержки | Основные функции проверены |
| 8 | Пользователи | Создание пользователей и обучение |  | 80 минут | Специалист технической поддержки | Пользователи готовы |
| 9 | Завершение | Создание резервной копии |  | 15 минут | Администратор базы данных | Резервная копия создана |
| 10 | Ввод | Контрольный запуск и ввод в эксплуатацию |  | 30 минут | Разработчик | Система введена в эксплуатацию |

6. Итоговый раздел для плана внедрения

Сформируйте раздел:

«Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

Количество основных этапов: 9.
Примерная продолжительность основных работ: 6 часов 55 минут, распределённых на 3 рабочих дня.
Основные исполнители: разработчик, системный администратор, администратор базы данных, специалист технической поддержки и пользователь.
Наиболее важные этапы: настройка MS SQL Server, создание HelpDeskDB, настройка ADO.NET и проверочное тестирование.
Главная контрольная точка перед началом эксплуатации: успешный контрольный запуск системы, при котором выполняется вход и создаётся тестовая заявка.

В разделе необходимо указать:

Количество основных этапов

Примерная продолжительность внедрения

Основные исполнители

Наиболее важные этапы

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо указать:

- какие этапы внедрения были определены;

- зачем необходимо соблюдать последовательность работ;

- зачем оценивается продолжительность;

- почему необходимо назначать ответственных;

- для чего используются контрольные точки;

- какое примерное время потребуется для внедрения HelpDesk.

Вывод

В ходе работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk: подготовка, проверка рабочего места, подготовка программной среды, настройка MS SQL Server, установка приложения, настройка подключения, проверка, подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию. Соблюдение последовательности необходимо, чтобы последующие действия выполнялись только после подготовки требуемых компонентов. Оценка продолжительности позволяет составить реалистичный календарный план. Назначение ответственных помогает контролировать выполнение каждой работы. Контрольные точки позволяют убедиться, что система готова к переходу на следующий этап. Примерное суммарное время выполнения основных работ составляет 6 часов 55 минут, при этом внедрение распределено на три рабочих дня.

8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать общую структуру проекта.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21

└── Учебная_практика

└── HelpDesk

├── Документация

│ ├── Практическая_работа_01.docx

│ ├── Практическая_работа_02.docx

│ ├── Практическая_работа_03.docx

│ └── Практическая_работа_04.docx

├── База_данных

└── Исходный_код

9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- ФИО;

- группу;

- дату;

- номер практической работы;

- тему;

- цель;

- ответы на задания;

- заполненные таблицы;

- расчёт примерного времени;

- календарный план;

- контрольные точки;

- схему внедрения;

- итоговый раздел;

- вывод.

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- схема должна быть читаемой;

- этапы должны быть расположены в логичной последовательности;

- все задания должны быть выполнены последовательно.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- выполнены все задания;

- определены этапы внедрения;

- правильно выстроена последовательность работ;

- определены зависимости;

- назначены ответственные;

- рассчитана примерная продолжительность;

- разработан календарный план;

- определены контрольные точки;

- создана схема внедрения;

- студент может объяснить логику своего плана.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются отдельные неточности в сроках или последовательности;

- календарный план составлен;

- студент понимает основные этапы внедрения.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- часть этапов отсутствует;

- сроки определены поверхностно;

- имеются ошибки в последовательности;

- календарный план требует доработки.

Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- последовательность этапов не определена;

- календарный план отсутствует;

- студент не может объяснить процесс внедрения.

12. Контрольные вопросы

- Что называется этапом внедрения?

- Что такое календарный план внедрения?

- Для чего определяется продолжительность работ?

- Кто называется ответственным исполнителем?

- Что такое зависимость между работами?

- Что такое контрольная точка?

- Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

- Какие работы можно выполнять параллельно?

- Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

- Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?