Практическая работа №5

Тема: Анализ рисков внедрения и формирование итогового плана внедрения программного обеспечения

1. Цель работы

Научиться выявлять возможные риски при внедрении программного обеспечения, оценивать их вероятность и последствия, определять способы предупреждения проблем и формировать итоговый план внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

По итогам занятия необходимо:

- определить основные риски внедрения HelpDesk;

- оценить вероятность возникновения рисков;

- определить возможные последствия;

- предложить меры предотвращения;

- определить действия при возникновении проблемы;

- сформировать итоговый план внедрения HelpDesk;

- объединить результаты предыдущих практических работ.

После выполнения Практической работы №5 должен быть получен завершённый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

3. Исходная ситуация

В предыдущих практических работах уже были определены:

- назначение системы HelpDesk;

- пользователи системы;

- основные функции;

- цели внедрения;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- системные требования;

- программное окружение;

- требования к MS SQL Server;

- использование ADO.NET;

- основные этапы внедрения;

- календарный план;

- ответственные исполнители;

- контрольные точки.

Однако даже хорошо составленный план не гарантирует, что внедрение пройдёт без проблем.

Например:

Программа установлена, но не подключается к MS SQL Server.

Или:

Рабочий компьютер не соответствует требованиям.

Или:

После ошибки была повреждена база данных, а резервной копии нет.

Поэтому перед внедрением необходимо определить возможные риски и заранее продумать способы их предотвращения.

4. Краткие теоретические сведения

Риск

Риск — возможное событие или ситуация, которая может отрицательно повлиять на процесс внедрения или дальнейшую эксплуатацию программного обеспечения.

Риск ещё не является возникшей проблемой.

Например:

Возможная потеря базы данных — риск.

Если база данных уже потеряна — это возникшая проблема.

Вероятность риска

Вероятность риска показывает, насколько вероятно возникновение определённой проблемы.

В данной работе будем использовать три уровня:

Низкая

Проблема маловероятна.

Средняя

Проблема может возникнуть при определённых условиях.

Высокая

Вероятность возникновения проблемы достаточно велика.

Последствия риска

Последствия показывают, насколько серьёзно проблема повлияет на работу системы.

Используем три уровня:

Низкие

Проблема практически не мешает работе.

Средние

Часть функций временно недоступна или работа затруднена.

Высокие

Система полностью не работает или возможна потеря данных.

Меры предотвращения

Меры предотвращения риска — действия, выполняемые заранее для уменьшения вероятности возникновения проблемы.

Например:

Риск:

Потеря базы данных.

Мера предотвращения:

Настройка регулярного резервного копирования.

План реагирования

План реагирования — последовательность действий, которую необходимо выполнить, если проблема всё-таки возникла.

Например:

Проблема:

HelpDesk не подключается к MS SQL Server.

Действия:

- Проверить доступность сервера.

- Проверить службу SQL Server.

- Проверить строку подключения.

- Проверить учётные данные.

- Проверить разрешение сетевых подключений.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Определение возможных рисков

Определите минимум 10 рисков, которые могут возникнуть при внедрении HelpDesk.

Можно рассмотреть следующие направления:

- оборудование;

- операционная система;

- сеть;

- MS SQL Server;

- база данных;

- ADO.NET;

- пользовательские учётные записи;

- человеческий фактор;

- безопасность;

- резервное копирование.

Заполните таблицу.

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Программа не запускается или работает нестабильно |
| 2 | MS SQL Server недоступен | HelpDesk не может подключиться к базе данных |
| 3 | Отсутствует сетевое соединение | Пользователи не могут работать с системой |
| 4 | Неверная строка подключения | Ошибка подключения к базе данных |
| 5 | Потеря или повреждение базы данных | Потеря заявок и истории работы |
| 6 | Отсутствует необходимый .NET | Программа не запускается |
| 7 | Неверно настроены права доступа | Пользователь не может войти или изменить данные |
| 8 | Ошибка пользователя | Неверные или случайно удалённые данные |
| 9 | Повреждение файлов программы | HelpDesk не запускается или работает некорректно |
| 10 | Отсутствует актуальная резервная копия | Невозможно быстро восстановить данные |

Задание 2. Классификация рисков

Разделите найденные риски на категории.

Используйте категории:

- технический;

- программный;

- сетевой;

- информационный;

- организационный;

- пользовательский;

- связанный с безопасностью.

Заполните таблицу.

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | технический |
| Ошибка строки подключения | сетевой |
| Потеря базы данных | информационный |
| Неверные действия пользователя | пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | информационный |
| Недостаточно места на диске | технический |
| Пользователь забыл пароль | связанный с безопасностью |
| Повреждение файлов программы | технический |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

Для каждого риска определите вероятность:

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Заполните таблицу.

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | средняя |
| Потеря базы данных | средняя |
| Отсутствие сетевого подключения | средняя |
| Ошибка пользователя | высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | средняя |
| Повреждение программы | средняя |
| Неверная настройка прав доступа | средняя |
| Отсутствие резервной копии | высокая |

Задание 4. Оценка последствий

Для каждого риска определите серьёзность последствий:

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Заполните таблицу.

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | высокие |
| Не работает поиск | средние |
| Потеря базы данных | высокие |
| Пользователь не может войти | средние |
| Не работает одна кнопка | низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | высокие |
| Дублирование записей | средние |
| Некорректно настроены права доступа | высокие |

Задание 5. Определение уровня риска

Используйте правило:

Высокий риск — высокая вероятность и/или серьёзные последствия.

Средний риск — проблема влияет на работу, но не обязательно полностью блокирует систему.

Низкий риск — проблема имеет небольшое влияние или малую вероятность.

Заполните таблицу.

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | средняя | высокие | высокий |
| Потеря данных | средняя | высокие | высокий |
| Ошибка пользователя | высокая | средние | высокий |
| Отсутствие сети | средняя | высокие | высокий |
| Ошибка интерфейса | средняя | средние | средний |
| Неверная строка подключения | средняя | средние | средний |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

Для каждого риска предложите способ его предотвращения.

Заполните таблицу.

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Регулярное резервное копирование базы данных и проверка восстановления. |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить службу SQL Server, сервер и параметры подключения до запуска. |
| Отсутствует .NET | Заранее установить необходимую версию .NET и проверить запуск программы. |
| Пользователь вводит некорректные данные | Использовать проверку вводимых данных и понятные сообщения об ошибках. |
| Недостаточно прав | Настроить роли и права доступа по принципу минимально необходимых прав. |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Добавить подтверждение удаления и возможность восстановления заявки. |
| Не работает сетевое подключение | Проверить сетевое оборудование, кабели и доступность сервера. |
| Программа повреждена | Создать резервную копию установочных файлов и при необходимости переустановить программу. |

Задание 7. Разработка плана реагирования

Определите, что необходимо делать, если проблема уже возникла.

Заполните таблицу.

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | Проверить установку .NET и файлы программы; проверить журнал ошибок; при необходимости восстановить или переустановить HelpDesk. |
| Нет подключения к MS SQL Server | Проверить доступность сервера и службу SQL Server; проверить строку подключения и учётные данные; проверить сетевой доступ. |
| Пользователь не может авторизоваться | Проверить логин и пароль; проверить права учётной записи; при необходимости выполнить сброс пароля. |
| База данных повреждена | Остановить работу с повреждённой БД; восстановить последнюю резервную копию; проверить целостность восстановленной базы. |
| Не сохраняются новые заявки | Проверить подключение и права записи; проверить свободное место; изучить журнал ошибок приложения и БД. |
| Программа работает слишком медленно | Проверить загрузку процессора, ОЗУ и диска; проверить сеть и SQL Server; определить медленный запрос или перегруженный ресурс. |

Для каждой проблемы необходимо указать минимум 2–3 действия.

Задание 8. Анализ критического риска

Рассмотрите ситуацию.

В системе HelpDesk несколько месяцев хранились заявки пользователей. Во время обслуживания сервера база данных была повреждена. Резервная копия создавалась только при первоначальном внедрении системы и давно не обновлялась.

Ответьте на вопросы.

1. Какой риск реализовался?

Реализовался риск повреждения или потери базы данных.

2. Почему последствия можно считать серьёзными?

Последствия серьёзные, потому что в базе несколько месяцев хранились заявки пользователей, а актуальной резервной копии не было.

3. Какая ошибка была допущена при организации сопровождения?

Ошибкой было отсутствие регулярного резервного копирования и контроля его актуальности.

4. Какие меры необходимо было принять заранее?

Нужно было настроить регулярное резервное копирование, хранить копии отдельно и периодически проверять возможность восстановления.

5. Что необходимо сделать после восстановления системы?

После восстановления необходимо проверить целостность данных, работоспособность HelpDesk и настроить регулярное резервное копирование.

Задание 9. Анализ проблемы с подключением

Рассмотрите ситуацию.

HelpDesk установлен на новый компьютер. При запуске программа открывается нормально, но после ввода логина появляется ошибка подключения к базе данных. Другие пользователи продолжают работать с системой без ошибок.

Определите возможные причины.

Возможные причины: неверная строка подключения; неправильные учётные данные; отсутствие прав пользователя; компьютер не имеет доступа к серверу; неверно настроена сеть или DNS; отсутствует нужный компонент .NET.

Укажите минимум 5 причин.

После этого составьте порядок диагностики.

Шаг 1. Проверить сетевое соединение нового компьютера с сервером.

Шаг 2. Проверить доступность MS SQL Server и имя сервера.

Шаг 3. Проверить строку подключения и название базы HelpDeskDB.

Шаг 4. Проверить логин, пароль и права учётной записи.

Шаг 5. Проверить установку .NET, перезапустить HelpDesk и повторить подключение.

Задание 10. Составление реестра рисков

Сформируйте итоговый реестр рисков HelpDesk.

В него необходимо включить минимум 8 наиболее важных рисков.

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Потеря данных | средняя | высокие | высокий | Ежедневное резервное копирование БД. | Остановить изменения, восстановить последнюю копию, проверить данные. |
| R-02 | Недоступен MS SQL Server | средняя | высокие | высокий | Контроль службы SQL Server и доступности сервера. | Проверить сервер, службу SQL Server, сеть и подключение. |
| R-03 | Отсутствие сетевого соединения | средняя | высокие | высокий | Проверка сети и резервный сетевой доступ. | Проверить кабель/Wi‑Fi, сетевые настройки и доступность сервера. |
| R-04 | Ошибка пользователя | высокая | средние | высокий | Инструктаж и проверка вводимых данных. | Исправить данные, отменить ошибочное действие, при необходимости восстановить запись. |
| R-05 | Ошибка строки подключения | средняя | средние | средний | Проверка параметров подключения при установке. | Проверить сервер, имя БД, учётные данные и строку подключения. |
| R-06 | Повреждение программы | средняя | средние | средний | Контроль файлов и резерв установочного пакета. | Проверить файлы, восстановить или переустановить программу. |
| R-07 | Неверные права доступа | средняя | средние | средний | Настроить роли и проверить права пользователей. | Проверить учётную запись и назначить необходимые права. |
| R-08 | Отсутствует резервная копия | высокая | высокие | высокий | Автоматизировать регулярное резервное копирование. | Создать резервную копию после восстановления и настроить регулярное расписание. |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Из составленного реестра выберите 3 наиболее серьёзных риска.

Риск №1

Название: Потеря данных

Почему является опасным: можно потерять заявки и историю работы, а без актуальной копии восстановление может быть невозможно.

Способ предотвращения: регулярное автоматическое резервное копирование и проверка восстановления.

Риск №2

Название: Недоступен MS SQL Server

Почему является опасным: приложение не сможет работать с базой данных, поэтому основные функции HelpDesk будут недоступны.

Способ предотвращения: контролировать состояние сервера и службы SQL Server, а также заранее проверять подключение.

Риск №3

Название: Отсутствие сетевого соединения

Почему является опасным: пользователи теряют доступ к серверу и базе данных.

Способ предотвращения: регулярно проверять сеть, оборудование и настройки подключения.

Задание 12. Формирование итогового плана внедрения

Теперь необходимо объединить результаты Практических работ №1–5.

Создайте новый документ:

План_внедрения_HelpDesk.docx

Документ должен иметь следующую структуру.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HELPDESK

1. Общая информация о программном продукте

Указать:

- название программы;

- назначение;

- основные пользователи;

- основные функции.

Используйте материалы Практической работы №1.

2. Цель внедрения

Указать:

- основную цель;

- дополнительные цели;

- основные задачи;

- ожидаемые результаты.

Используйте материалы Практической работы №2.

3. Системные требования

Указать:

- требования к процессору;

- ОЗУ;

- дисковому пространству;

- операционной системе;

- сети.

Используйте материалы Практической работы №3.

4. Программное окружение

Указать используемые компоненты:

- Windows;

- .NET;

- HelpDesk;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

5. Архитектура программного окружения

Добавить схему:

Пользователь

↓

Windows Forms

↓

C#

↓

ADO.NET

↓

MS SQL Server

↓

HelpDeskDB

6. Этапы внедрения

Перечислить основные этапы.

Например:

- Проверка рабочего места.

- Подготовка программного окружения.

- Настройка MS SQL Server.

- Создание базы данных.

- Установка HelpDesk.

- Настройка подключения.

- Проверка.

- Подготовка пользователей.

- Ввод в эксплуатацию.

7. Календарный план

Вставить итоговую таблицу из Практической работы №4.

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

8. Контрольные точки

Указать минимум 5 контрольных точек.

Например:

- рабочее место соответствует требованиям;

- MS SQL Server доступен;

- база HelpDeskDB создана;

- приложение подключается к базе;

- пользователь успешно авторизуется;

- тестовая заявка сохраняется.

9. Риски внедрения

Вставить реестр рисков.

10. Резервное копирование

Кратко описать:

- какие данные необходимо резервировать;

- когда создавать резервную копию;

- где она должна храниться;

- кто отвечает за резервное копирование.

11. Проверка готовности системы

Составьте финальный чек-лист.

| № | Проверяемый пункт | Готовность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер соответствует системным требованиям | □ |
| 2 | Установлен необходимый .NET | □ |
| 3 | Настроен MS SQL Server | □ |
| 4 | Создана база HelpDeskDB | □ |
| 5 | Настроено подключение | □ |
| 6 | HelpDesk запускается | □ |
| 7 | Авторизация работает | □ |
| 8 | Данные записываются в БД | □ |
| 9 | Создана резервная копия | □ |
| 10 | Пользователь проинструктирован | □ |

12. Заключение

Написать краткое заключение о готовности плана к использованию.

6. Итоговая проверка документа

Проверьте итоговый план по чек-листу.

- Есть описание HelpDesk.

- Указана цель внедрения.

- Определены задачи.

- Указаны системные требования.

- Указано программное окружение.

- Присутствует MS SQL Server.

- Указана роль ADO.NET.

- Определены этапы.

- Определены сроки.

- Назначены ответственные.

- Определены контрольные точки.

- Составлен реестр рисков.

- Предусмотрено резервное копирование.

- Есть итоговый чек-лист.

- Написано заключение.

7. Вывод по практической работе

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо указать:

- какие риски были выявлены;

- зачем необходимо оценивать вероятность и последствия;

- какие риски являются наиболее опасными;

- почему необходимо заранее определить меры предотвращения;

- какой итоговый документ был сформирован;

- для чего будет использоваться план внедрения.

Вывод

В ходе работы были выявлены технические, сетевые, программные, информационные и пользовательские риски внедрения HelpDesk. Для каждого риска определены вероятность возникновения и возможные последствия. Наиболее опасными являются потеря данных, недоступность MS SQL Server и отсутствие сетевого соединения. Оценка рисков позволяет заранее определить приоритетные меры защиты и порядок действий при возникновении проблем. Для снижения рисков предусмотрены резервное копирование, проверка подключения, настройка прав и контроль работоспособности системы. Итогом работы стал план внедрения программного обеспечения HelpDesk с реестром рисков и чек-листом готовности. План будет использоваться для организованного и безопасного внедрения системы.

8. Что необходимо сдать

По итогам Практической работы №5 необходимо сдать два файла.

1. Отчёт по Практической работе №5

Практическая_работа_05.docx

2. Итоговый документ

План_внедрения_HelpDesk.docx

9. Структура папки после выполнения работы

Иванов_Иван_ИСП21

└── Учебная_практика

└── HelpDesk

├── Документация

│ ├── Практическая_работа_01.docx

│ ├── Практическая_работа_02.docx

│ ├── Практическая_работа_03.docx

│ ├── Практическая_работа_04.docx

│ ├── Практическая_работа_05.docx

│ └── План_внедрения_HelpDesk.docx

├── База_данных

└── Исходный_код

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- структура итогового плана должна соблюдаться;

- материал предыдущих практических работ необходимо использовать и при необходимости доработать;

- копировать предыдущие работы полностью в отчёт №5 не требуется.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- определено не менее 10 рисков;

- риски классифицированы;

- определены вероятность и последствия;

- разработаны меры предотвращения;

- сформирован реестр рисков;

- определены наиболее опасные риски;

- разработан план реагирования;

- сформирован полный итоговый план внедрения HelpDesk;

- студент может объяснить содержание документа.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- выявлены основные риски;

- итоговый план составлен;

- имеются небольшие недочёты или пропуски.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины заданий;

- риски определены поверхностно;

- отсутствуют отдельные разделы итогового плана;

- документ требует существенной доработки.

Оценка «2»

- анализ рисков практически отсутствует;

- итоговый план внедрения не сформирован;

- большая часть заданий не выполнена;

- студент не может объяснить результат.

12. Контрольные вопросы

- Что называется риском внедрения?

- Чем риск отличается от уже возникшей проблемы?

- Что показывает вероятность риска?

- Что показывают последствия риска?

- Для чего необходимо определять меры предотвращения?

- Что такое план реагирования?

- Назовите пример технического риска.

- Назовите пример риска, связанного с базой данных.

- Почему резервное копирование важно при эксплуатации HelpDesk?

- Что входит в итоговый план внедрения программного обеспечения?

13. Итог первого блока учебной практики

Практические работы №1–5 завершают вид работ:

«Разработка плана внедрения разрабатываемого программного обеспечения».

По итогам данного блока студент должен иметь готовый документ:

«План внедрения программного обеспечения HelpDesk».

На следующих практических работах начинается следующий вид работ:

«Разработка модулей системы в соответствии с требованиями».

Следующий этап — анализ требований к разрабатываемой системе и подготовка к созданию программных модулей HelpDesk.